附件1

2021年度扬州市市级项目支出绩效

自评价情况报告

填报单位： 扬州市少儿图书馆

项目名称： 书香扬州-图书购置专项

项目实施年度： 2021

项目实施开始时间（年/月）： 2021年1月

项目实施完成时间（年/月）： 2021年12月

图书购置专项绩效自评价情况报告

一、项目概况

1、项目政策

本项目根据文化部《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》及市委市政府1号文件立项，为图书购置专项经费。该项目属于扬州市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费，用于购置扬州市少儿图书馆的各种馆藏文献资源，具体包括中文图书、外文图书、中文报刊、影像资料、多媒体光盘、数据库等，为我馆总馆，朴席镇、育才幼儿园等8家分馆以及琼花观社区、看守所等22个服务点读者阅读需求提供文献资源保障。

2、资金分配使用、项目实施情况

本项目预算资金112万元，因疫情原因财政最终安排预算资金89.6万元，其中52万元用于采购纸质图书；13.6万元用于期刊报纸征订；24万元用于数据库新购或续订。第一季度发生费用18.15万元，占比20.26%；第二季度发生费用20万元，占比22.32%；第三季度发生费用25万元，占比27.90%；第四季度发生费用26.45万元，占比29.52%。

2021年我馆共有4家中标供应商，分别为浙江新华书店馆藏公司、大连市新华书店有限公司、北京云途经纬科技文化传媒有限公司、武汉缘来文化传播有限责任公司均按时履行合约，验收合格;参与南京图书馆联合采购一项，获得使用江苏少儿数字图书馆各类数字资源及申报线下活动权益。我馆购置的文献和期刊根据《中图图书馆分类法（未成年人图书馆版）》和《中文图书编目规则》分类、著录，科学组织藏书，方便读者检索、借阅图书。图书的验收审核明确专人负责，定期检查督促本馆采编部门缩短分编过程，及时安排上架，供读者使用。

二、评价情况

本项目资金实际投入89.6万元，根据扬州市政府采购管理办法及少儿图书馆采选方针采购图书，确保购书经费专款专用。我馆制定了科学的藏书规划，确保藏书连续性、系统性、完整性，不出现文献收藏断层。为使购书费项目组织达到科学化和公开透明效果，我馆成立图书购置项目管理职能小组，人员组成有单位负责人和业务分管领导、主办会计、采编部门负责人及各相关业务负责人，采编部门根据经费情况、馆藏及年采购实际需求编制标书，小组成员集体讨论、补充，通过公开招标途径遴选书商，根据招标结果和中标单位签订政府采购合同，层层把关，严格按合同采购图书，年底公开购书费使用情况。

三、项目绩效

扬州市少年儿童图书馆克服2021年第三季度疫情封城不利影响，坚持对各类文献资源价格及质量严格把控原则，全年采选文献8000余种22000多册；订购期刊595种，报纸113种；续订新增数据平台数据库3个，超额完成了年初既定绩效目标，有效保障了总馆、分馆及流通服务点正常运行。本馆全年接待读者超540000人次，新办读者证4381张，图书外借138557人次，流通图书870224册次。累计举办各类少儿科技、文化、体育活动计284场，其中讲座22场、主题展览52次、公益培训22类，累计参与活动读者达180000人次。

获得的荣誉主要有：“书香战疫，阅读阅美”亲子阅读嘉年华活动获得一类认证扶持(扬州市全民阅读活动领导小组)、扬州市第四届未成年人思想道德建设工作先进集体（扬州市精神文明建设指导委员会）、2019-2020年度扬州市文明单位（中共扬州市委扬州市人民政府）、“书香战疫，阅读阅美”亲子阅读嘉年华活动获评江苏省二类公益阅读推广活动(江苏省全民阅读办)、全省关心下一代工作优秀集体（江苏省关工委、江苏省精神文明建设指导委员会办公室）、最美公共文化空间（江苏省文化和旅游厅）。

四、存在的主要问题

本年度的招投标工作因受到疫情影响，开标时间较晚，使得图书采选、数据库订购实现时间较晚，工作相对滞后并集中，不利于馆藏资源持续均衡建设。同样由于疫情影响，图书现场采购受限，网络订购不能实现所见即所得，不利于图书质量把控，给图书采选工作带来极大困难。

五、有关建议

实行项目预算绩效管理，对于提高项目的投入产出和项目资金的使用效益起到重要管控作用，是必要且有效的举措。望绩效指标的设计不断完善，分析改进机制持续优化，有适应不同性质部门的绩效评价和应用管理体系。